PROJECT：ECHO

開発ロードマップ

ソロ開発 ／ 目標期間：12ヶ月

開発開始：Month 1　→　目標リリース：Month 12

# 0. このロードマップの前提

本ロードマップはUnity 2Dでの1人開発、12ヶ月以内リリースを前提に設計している。ソロ開発における最大のリスクは「スコープクリープ（機能の際限ない拡張）」と「燃え尽き」であるため、各フェーズで必ず削れる要素を決める判断を優先する。

⚠ 1人・12ヶ月は非常にタイトなスケジュールです。完璧なゲームではなく「完成したゲーム」を目指すことが最重要です。

💡 各フェーズの終わりに「カットしても物語が成立するか」を必ず確認してください。

開発形態：ソロ（プログラム・シナリオ・アート・サウンドすべて1人）

エンジン：Unity 2D

想定プレイ時間：6〜8時間（エンディング1周）を目標。削減最優先。

リリース先：Steam / itch.io（要事前決定）

アートスタイル方針：手描き風ピクセルアート or シンプルイラスト。凝りすぎない。

サウンド方針：フリー素材＋簡易自作BGM。ボイスなし。

# 1. スケジュール全体図

| フェーズ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プリプロ | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph1 基盤構築 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph2 第1章開発 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Ph3 第2-3章 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Ph4 第4章・ED |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Ph5 統合QA |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| リリース準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

| フェーズ | 期間 | 週数 | 主な成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| プリプロ | Month 1〜2 | 8週 | 技術検証・プロトタイプ・アセット方針決定 |
| Ph1 基盤構築 | Month 2〜4 | 10週 | ゲームエンジン・対話システム・マップ基盤 |
| Ph2 第1章開発 | Month 4〜6 | 8週 | 第1章プレイアブル・主要キャラ実装 |
| Ph3 第2・3章開発 | Month 6〜8 | 10週 | 第2・3章プレイアブル・真相発覚シーン |
| Ph4 第4章・ED開発 | Month 8〜9 | 6週 | 第4章・全5エンディング実装 |
| Ph5 統合・QA | Month 9〜11 | 10週 | 全体通しプレイ・バグ修正・調整 |
| リリース準備 | Month 11〜12 | 4週 | Steamページ・トレーラー・リリース |

# 2. プリプロダクション（Month 1〜2）

最初の8週間は「作れることを確認する」期間。この段階でコードを書きすぎない。実験と捨てることが目的。

## 2-1. 技術検証

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| Unity環境構築 | 3日 | Unity 2D LTS版の導入。バージョン管理（Git）の設定。 |
| 対話システムのPoC | 1週 | Yarnスピナー or Inkを使った分岐対話の試作。本システムの核心なので最初に検証する。 |
| マップ移動の試作 | 3日 | タイルマップ + キャラ移動の最小実装。見た目は仮でよい。 |
| フラグ管理システムの設計 | 3日 | エンディング分岐に使うフラグ・パラメータ管理の設計図を書く。後から変えると全体に波及する。 |
| 学習ログUIの試作 | 3日 | プレイヤーだけが見えるサブ画面の実装。後から追加すると大変なので早めに形を作る。 |

## 2-2. アート・サウンド方針の確定

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| アートスタイル決定 | 3日 | ピクセルアート or シンプルイラストかを決める。途中変更は致命的なので必ず最初に固める。 |
| 主人公・フラグのラフデザイン | 1週 | エコーとフラグの外見を決める。ゲームの顔なので早期に確定。 |
| BGM・SEの素材収集 | 3日 | フリー素材サイト（Freesound、魔王魂等）からストックを収集。 |
| フォント・UIカラー決定 | 2日 | 世界観に合う日本語フォントと配色を決定する。 |

## 2-3. スコープの最終確定

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| 削除する機能のリストアップ | 2日 | 12ヶ月で作れないものを明示的に書き出して封印する。サブクエスト数・フィールド数・エンディング数の上限を決める。 |
| マイルストーンの設定 | 1日 | 各フェーズの終了条件を明文化する。「完成」の基準を曖昧にしない。 |

⚠ プリプロでアートに時間をかけすぎる罠に注意。この段階のビジュアルはすべて仮素材でよい。

# 3. Phase 1：ゲーム基盤構築（Month 2〜4）

ゲーム全体の「骨格」を作る期間。ここが崩れると全部崩れる。焦らず丁寧に。

## 3-1. コアシステム実装

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| 対話・分岐システム | 2週 | Yarnスピナー等の採用決定後、会話分岐・フラグ連動・選択肢UIを完成させる。全システムの中心。 |
| 感情値・人格タイプ管理 | 1週 | エコーの感情値パラメータとフラグとの対話積み重ねを記録するシステム。エンディング分岐の根幹。 |
| 学習ログシステム | 1週 | プレイヤーにのみ表示される学習ログUI。異常検知メッセージの表示ロジックを含む。 |
| セーブ・ロードシステム | 4日 | 章単位のオートセーブ + 手動セーブ。後回しにすると後で大変。 |
| 戦闘システムの基礎 | 1週 | 2Dターン制の基本実装。演出より動作の確実性を優先。 |

## 3-2. マップ・フィールド基盤

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| タイルマップシステム | 1週 | 廃都エリアのタイルセット作成と移動ロジック。 |
| NPC・イベント管理 | 4日 | NPCとの会話イベントトリガーの汎用システム。 |
| エリア遷移システム | 3日 | マップ間の移動とローディング処理。 |

💡 Phase 1の終わりに「会話→フラグ変化→エンディング分岐」の最小ループが動くことを確認してください。動かなければ立て直す。

# 4. Phase 2：第1章開発（Month 4〜6）

叙述トリックの「仕掛け」を作る最も重要な章。プレイヤーに「AIが主人公だ」と気づかせないための設計を丁寧に実装する。

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| 第1章マップ制作 | 2週 | 廃都エリアのタイルマップ・背景作成。3〜4エリア程度に絞る。 |
| リン・ガレスの実装 | 1週 | キャラクタースプライト・会話分岐・スキル習得トリガー。 |
| メインシナリオ第1章 | 2週 | 全会話テキストの入力と分岐の動作確認。改造人間の偽手がかりイベントを含む。 |
| AIっぽさのノイズNPC | 4日 | 記憶が断片的な老人・無口な兵士など、伏線NPCの実装。 |
| フラグの会話実装 | 3日 | フラグの「感情値を代わりに言語化する」会話パターンを実装。 |
| 第1章ボス・戦闘 | 4日 | 第1章のボスエンカウント実装。 |
| 第1章通しプレイテスト | 3日 | 最初から最後まで通してプレイし、誤誘導が機能しているか確認。 |

⚠ テキスト量が多いため、シナリオ入力だけで予想以上に時間がかかります。1日の入力量の上限を決めて燃え尽きを防いでください。

# 5. Phase 3：第2・3章開発（Month 6〜8）

LIBRAとの接触、真相への接近、フラグとエコーの関係の深化。物語の密度が最も高い章群。

## 5-1. 第2章

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| 第2章マップ制作 | 1週 | LIBRAの拠点エリア・残火区エリア。 |
| セラの実装 | 4日 | LIBRA離反の経緯を含む会話分岐・ハッキングシステムの表現。 |
| LIBRAとの接触イベント | 1週 | ヴォルクの初登場・「お前もアークだ」の拒絶シーン。ここが叙述トリックの第2の核。 |
| メインシナリオ第2章 | 1週 | 全会話テキスト入力・中盤独白シーンの実装。 |

## 5-2. 第3章

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| 第3章マップ制作 | 1週 | 禁忌域への入口エリア。廃墟の最深部の雰囲気を演出。 |
| オルソンの実装 | 4日 | 謎めいた加入イベント・旧文明知識スキル。 |
| 真相発覚シーン | 1週 | アルケーとの対面・エコーとフラグが「同一存在」と知るシーン。ゲーム最大の感情的頂点。演出に時間をかける。 |
| メインシナリオ第3章 | 1週 | 全会話テキスト入力。 |
| 第2・3章通しテスト | 3日 | 感情値の変化が正しく積み重なっているか確認。 |

💡 真相発覚シーンは演出（暗転・BGM変化・テキスト速度）にこだわる価値があります。このゲーム最大の瞬間です。

# 6. Phase 4：第4章・エンディング開発（Month 8〜9）

物語の収束とプレイヤーへの問いかけ。5つのエンディングを「等価」に仕上げることが最重要。

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| 第4章マップ制作 | 4日 | 禁忌域深部・アルケーのサーバールーム。 |
| アルケーとの対話システム | 1週 | 戦闘ではなく対話で決着するシステムの実装。説得フラグの動作確認。 |
| 最終局面の演出 | 4日 | オルソンの問い・フラグの問い・沈黙の演出実装。選択肢を出さない最終場面。 |
| 5エンディングの実装 | 1週 | 融合・分離・沈黙・共存・消滅の各エンディング映像とテキスト。BGMをすべて等価なトーンに調整。 |
| エンディング分岐テスト | 4日 | 各エンディングに到達できるか全パターン確認。フラグの取りこぼしがないか。 |

⚠ エンディングを「どれが正解か」に見えてしまうBGMや演出を避けてください。すべて等価であることがこのゲームの核心です。

# 7. Phase 5：統合・QA・磨き込み（Month 9〜11）

バグ修正だけでなく「感情的な体験の流れ」を通しで確認する期間。ここをケチると最後の印象が崩れる。

## 7-1. 統合テスト

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| 全章通しプレイ（1周目） | 1週 | 最初から最後まで通してプレイ。テキスト誤字・フラグ不具合・会話の矛盾を記録する。 |
| 全エンディング到達確認 | 4日 | 5エンディングすべての到達経路をテスト。意図しないフラグが立っていないか確認。 |
| 感情値・人格タイプの動作 | 3日 | 「共鳴」「最適解」「未定義」の最終スキル解放条件の動作確認。 |
| 叙述トリックの機能確認 | 3日 | ゲームを知らない人に第1章だけプレイしてもらい、エコーがアークだと気づかないかを確認（可能なら）。 |

## 7-2. 磨き込み

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| BGM・SEの最終調整 | 1週 | 場面ごとのBGM切り替えタイミングと音量バランスの調整。 |
| 演出・エフェクト追加 | 1週 | 重要シーンへの暗転・フェード・テキスト演出の追加。 |
| UIとメニューの整備 | 4日 | 設定メニュー・ゲームパッド対応・テキスト速度設定などのQoL改善。 |
| バグ修正 | 2週 | 記録したバグを優先度順に修正。致命的なもの・重要なもの・軽微なものに分類して対処。 |
| 日本語テキスト校正 | 4日 | 全テキストを読み直して誤字・文体の揺れを修正。 |

💡 外部のプレイヤーに通しでプレイしてもらえるなら、このフェーズで実施してください。1人でも客観的なフィードバックが得られます。

# 8. リリース準備（Month 11〜12）

ゲームを「届ける」ための作業。開発とは別のスキルが必要になる。早めに着手することを推奨。

| タスク | 目安工数 | 備考・ポイント |
| --- | --- | --- |
| Steamページの作成 | 4日 | ストアページ・スクリーンショット・ストア説明文の作成。Steamは審査に数日かかる。 |
| トレーラー動画の制作 | 4日 | 60〜90秒の宣伝動画。キャプチャ素材を集めてDaVinci Resolve等で編集。 |
| 価格設定 | 1日 | 他のソロ開発インディーゲームと比較して設定。無料 or 低価格帯を検討。 |
| itch.ioページの作成 | 1日 | Steamと並行して無料公開のitch.ioページも用意する（認知拡大のため）。 |
| ビルド・最終確認 | 2日 | Windows / Mac ビルドの動作確認。起動からエンディングまで問題ないか。 |
| リリース | — | おめでとうございます。 |

# 9. リスクと対策

| リスク | 深刻度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| スコープクリープ（機能追加が止まらない） | ★★★ | プリプロで「作らないリスト」を作る。追加したいものは次回作リストへ。 |
| アート作業の工数爆発 | ★★★ | アートスタイルは最初に固め、以降は変えない。仮素材で進める勇気を持つ。 |
| シナリオテキスト入力の疲弊 | ★★★ | 1日あたりの入力量の上限（例：2000字）を決める。燃え尽きが最大の敵。 |
| 対話システムの設計ミス | ★★★ | プリプロの技術検証で必ず確認。後から直すとシナリオ全体に波及する。 |
| スケジュール遅延 | ★★☆ | 各フェーズに1〜2週のバッファを想定。Ph4のスコープを削れる予備として扱う。 |
| モチベーション低下 | ★★☆ | 小さな完成を積み上げる。1章完成ごとに自分を褒める仕組みを作る。 |
| Unityバージョンの問題 | ★☆☆ | 開始時にLTS版を固定し、開発中はアップデートしない。 |

# 10. 最後に

PROJECT ECHOは「問いを持ち続けること」を問うゲームです。開発もまた同じです。完璧を目指してリリースできないより、不完全でも世界に届いたゲームの方が価値があります。

「語りえないものについては、沈黙しなければならない」

完成しないゲームは、何も語れません。まず届けてください。